## Objectifs - Template 2
Semaine de projet | Priorisation | Objectif | Statut | Date réalisation 100 % | Raison(s) objectif non-terminé
s01 | Principale | Schéma de réseau CISCO | Terminé | 2025-04-29
s01 | Principale | Planification des 13 Sprints | Terminé | 2025-05-02
s01 | Principale | Documentation | Terminé | 2025-05-01
s01 | Secondaire | Plan Adressage Réseaux | Terminé | 2025-05-01
s01 | Secondaire | Convention de Nommage | En cours - 50 % |  | A Compléter avec la création de L'AD
s02 | Principale | Réalisation du réseau détaillé sur gns3 ou Cisco | Non-Fait
s02 | Secondaire | Déploiement des VM sur proxmox | Non-Fait
s02 | Secondaire | Installation des Roles DHCP, AD DS, DNS | Non-Fait
s02 | Principale | Documentation | Non-Fait
s03 | Principale | Déploiement des VM sur proxmox | Non-Fait
s03 | Principale | Installation des Roles DHCP, AD DS, DNS | Non-Fait
s03 | Secondaire | Création des groupes/utilisateur AD DS | Non-Fait
s03 | Secondaire | Scripting : Automatisation création de compte | Non-Fait
s03 | Optionnelle | Documentation | Non-Fait
s04 | Principale | Création des groupes/utilisateur AD DS | Non-Fait
s04 | Secondaire | Déployer des stratégies GPO (Fond d'écran, mdp fort) | Non-Fait
s04 | Optionnelle | Installation pfSense | Non-Fait
s04 | Secondaire | Déploiement pare-feu | Non-Fait
s05 | Principale | Déploiement pare-feu | Non-Fait
s05 | Secondaire | Mise en place des serveurs de données | Non-Fait
s05 | Principale | Déployer des stratégies GPO (Fond d'écran, mdp fort) | Non-Fait
s05 | Secondaire | Déploiement pare-feu | Non-Fait
s05 | Optionnelle |  | Non-Fait
s06 | Principale | Mise en place des serveurs de données | Non-Fait
s06 | Secondaire | Mise en place de la solution de messagerie instantannée | Non-Fait
s06 | Optionnelle | Création d'une solution de télécommunication interne | Non-Fait
s06 | Principale | Documentation | Non-Fait | 2025-05-01
s07 | Principale | Mise en place de la solution de messagerie instantannée | Non-Fait
s07 | Principale | Mise en place de la solution de messagerie instantannée | Non-Fait
s07 | Optionnelle | Création d'un systeme de logs (Zabbix, NetData ou simple fichier log PowerShell) | Non-Fait
s07 | Principale | Documentation | Non-Fait | 2025-05-01
s08 | Principale | Scripting : Automatisation création de compte | Non-Fait
s08 | Secondaire | Creation d'une solution de redondance | Non-Fait
s08 | Secondaire | Tester la tolérance aux pannes | Non-Fait
s08 | Optionnelle |  | Non-Fait
s09 | Principale | Creation d'une solution de redondance | Non-Fait
s09 | Secondaire | Ajustement sécurité pour augmenter le score | Non-Fait
s09 | Secondaire | Audit Sécurité PingCastle | Non-Fait
s09 | Optionnelle | Proposer une évolution réseau | Non-Fait
s10 | Principale | Audit Sécurité PingCastle | Non-Fait
s10 | Principale | Rattrapage objectifs secondaires | Non-Fait
s10 | Optionnelle | Benchmark des performances du réseau interne | Non-Fait
s01 | Principale | Documentation | Non-Fait | 2025-05-01
s11 | Principale | 90% du livrable terminé | Non-Fait
s11 | Secondaire | Rattrapage objectifs secondaires | Non-Fait
s11 | Optionnelle | Simuler une DMZ | Non-Fait
s11 | Optionnelle | Honeypot | Non-Fait
s12 | Principale | Debogage | Non-Fait
s12 | Secondaire | Création du support de présentation / Entrainement | Non-Fait
s12 | Optionnelle |  | Non-Fait
s12 | Principale | Documentation | Non-Fait | 2025-05-01
s13 | Principale | Création du support de présentation / Entrainement | Non-Fait
s13 | Secondaire |  | Non-Fait
s13 | Optionnelle |  | Non-Fait
s13 | Principale | Documentation | Non-Fait | 2025-05-01

## Suivi individuel - Template 2
s01 | Lundi | Mardi | Mercredi |  | Jeudi | Vendredi
SHELDON |  |  |  |  | Tâche 2
LLOYD | Schéma de réseau CISCO |  |  |  | Plan Adressage Réseaux
ALAN | Réfléxion sur le schéma Cisco et plan d'action |  |  | Mise en place du suivi des objectifs du projets (Sprint 1 à 13)
FLORIAN | Réfléxion sur le schéma Cisco et plan d'action |  | Nomenclature et Convention de Nommage
JOHN | Documentation Technique GitHub
s02 | Lundi | Mardi | Mercredi |  | Jeudi | Vendredi
membre 1 | Tâche 1 |  |  |  | Tâche 2
membre 2 | Tâche 1 |  | Tâche 3
membre 3 | Tâche 4
membre 4 | Tâche 3 |  | Tâche 4 |  | Tâche 5
membre 5 | Tâche 4 |  | Tâche 5 |  | Tâche 6

## PRA - Template
Problème xxx - Etat des lieux au xx/xx/xx |  |  |  |  | Evolution de la remise en route
Eléments | Catégorie | Criticité | Évaluation | Date de résolution | Etat de remise en route | Date de résolution